**附件：**

**创新创业学院2017年工作计划分解一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **工作举措** | **工作目标** | **时间进度** | **牵头**  **部门** | **协作**  **单位** |
| 1 | 加强创新创业类课程建设 | 加强大学生创新创业基础、大学生职业发展与就业创业指导课程等基础类课程建设。 | 完成《大学生创新创业基础》校本教材编写 | 10月前 | 创新创业教研中心 | 教务处  团委  学生处  各学院 |
| 利用课堂教学、网络教学、专家论坛和讲座等多种方式增强学生创新创业意识。 | 开设创新创业类课程及讲座 | 全年 | 创新创业教研中心 |
| 2 | 加强创新创业教育师资队伍建设 | 开展课程示范授课和课程研讨等活动。 | 举办第五届就业创业指导课程教学大赛 | 3月-5月 | 创业孵化中心 | 各学院 |
| 面向教师开展创新创业教育类讲座、论坛、沙龙、培训等活动。 | 学校活动5次以上，学院活动不少于3次 | 全年 | 创新创业教研中心 |
| 组织参加创新创业师资培训。 | 不少于3次 | 全年 | 创新创业教研中心 |
| 3 | 推进教学方式方法改革 | 推进混合式、讨论式、项目式、工作坊式、情境模拟以及双师同堂等教学方式方法的改革实施。 | 推进项目式等教学方法改革研究立项，完善激励机制 | 全年 | 创新创业教研中心 | 团委  学生处  各学院 |
| 推进课程与实践环节考核改革，开展“以赛代考、以训代考、以成果代考”的试点工作。 | 完善学生学业评价体系 | 全年 | 创新创业教研中心 |
| 引导和鼓励学生开展研究性学习、创新性学习、自主性学习等。 | 激发学生创新创业灵感 | 全年 | 创新创业教研中心 |
| **序号** | **工作计划** | **工作举措** | **工作目标** | **时间进度** | **牵头**  **部门** | **协作单位** |
| 4 | 做好学科与专业技能竞赛、创新创业类比赛工作 | 开展“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔。 | 遴选优秀作品参加省赛 | 3月底 | 创新创业训练中心 | 团委  学生处  各学院 |
| 开展第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内选拔。 | 遴选优秀作品参加省赛 | 5月下旬 | 教务处 |
| 启动滁州学院第二届专利大赛。 | 激励学生专利申报 | 4月-5月 | 科技处 |
| 开展安徽省“百所高校百万大学生”科普创意创新大赛校内选拔。 | 遴选优秀作品参加省赛 | 9月-10月 | 创新创业训练中心 |
| 组织开展大学生学科与专业技能大赛、创新创业类竞赛活动。 | 遴选优秀作品参加省赛 | 全年 | 创新创业学院 |
| 5 | 推进校园双创文化建设 | 结合“一院一品”校园文化建设工程，支持各学院开展具有个性、特色的创新创业活动。 | 营造创新创业氛围 | 全年 | 创新创业训练中心 | 团委  学生处  各学院 |
| 开展大学生创新创业教育系列活动。 | 依托大学生社团文化艺术节开展“创客沙龙”等活动 | 4月-6月 | 创新创业训练中心 |
| 专利申报辅导讲座 | 4月-5月 | 科技处 |
| 举办“创业大讲堂”系列活动 | 5月-11月 | 创业孵化中心 |
| 组织孵化基地团队参加KAB创业基地培训 | 9月-12月 | 创新创业训练中心 |
| 选树创新创业成功典型。 | 评选“创新创业成功典型”、“双创优秀导师”等 | 10月底 | 创业孵化中心 |
| 在学生思想政治教育、团日活动等主题教育中融入创新创业文化教育。 | 增强学生对创新创业的理性认识和文化自觉 | 全年 | 创新创业训练中心 |
| **序号** | **工作计划** | **工作举措** | **工作目标** | **时间进度** | **牵头**  **部门** | **协作单位** |
| 6 | 提升大学生创新创业训练计划项目的质量和水平 | 实行分级分类管理、优化工作机制、加强过程管理、强化指导作用、注重成果培育。 | 修订《滁州学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》 | 3月-6月 | 创新创业训练中心 | 各学院 |
| 完成2017年校级大学生创新创业训练计划项目立项和项目负责人培训工作，并做好国家级、省级项目的遴选推荐。 | 立项校级项目160项 | 4月-5月 | 创新创业训练中心 |
| 开展2016年大学生创新创业训练计划项目中期检查工作。 | 着重从项目进展和阶段成果、经费使用情况、下阶段的研究计划等三个方面进行检查。 | 4月底 | 创新创业训练中心 |
| 将指导大学生创新创业项目纳入教师教学工作考核。 | 完善教师教学考核办法 | 12月底 | 教务处 |
| 7 | 加强创业孵化项目指导和管理 | 加强与“启迪之星科技企业孵化器有限公司”的深入合作。 | 组织“梦想课堂进校园”活动 | 3月-5月 | 创新创业学院 | 各学院 |
| 强化与校外孵化基地的联系与合作，开展新一轮创业孵化项目遴选。 | 定期选拔优秀项目入驻校内外创业孵化基地 | 全年 | 创新创业学院 |
| 加强大学生创业孵化基地入驻项目管理，帮扶创业项目成长。 | 落实《滁州学院大学生创业孵化项目管理办法》 | 全年 | 创业孵化中心 |
| **序号** | **工作计划** | **工作举措** | **工作目标** | **时间进度** | **牵头**  **部门** | **协作单位** |
| 8 | 完善管理制度与指导服务机制 | 落实创新创业学分累积和转换机制，完善学生休学创业、跨专业培养创新创业人才等制度措施的实施细则，建立和完善学生创新创业档案和成绩记载系统。 | 制订《滁州学院大学生创新创业学分转换管理办法》 | 5月底 | 教务处 | 各学院 |
| 明确班主任（班导师）职责，将创新创业指导作为重要内容列入学生指导和服务体系中。 | 出台《滁州学院本科生导师制管理办法》 | 5月中旬 | 学生处 |
| 加强线上线下指导服务平台建设，加强与地方、企业、机构的合作，开展项目开发、融资服务等系列服务工作。 | 构建并完善创新创业一站式服务体系 | 全年 | 创新创业学院 |
| 加强与地方合作，为学生创办企业提供支持和服务。 | 组织开展ETP、SIYB、TSPS、KAB等创业类培训活动 | 全年 | 创新创业学院 |